## Matriz RACI
Matriz RACI
| Lider de Proyecto | Desarrollador Frontend | Diseñador UI-UX | Desarrollador Backend | Arquitecto de Software | Desarrollador Backend | Analista QA
| Katherine Pereira |  |  | Jeanfranco Sanchez |  | Leonardo Hernandez
ACTIVIDADES DE LA FASE DE INICIO
Reunión Kick-Off | A/R |  |  | R |  | R
Levantamiento de requisitos | A/R |  |  | C |  | C
Documentación inicial | A/R |  |  | R |  | R
ACTIVIDADES DE LA FASE DE PLANIFICACIÓN
Crear cronograma | A/R |  |  | R |  | R
Definir entregables | A/R |  |  | R |  | R
Asignar roles y responsabilidades | A/R |  |  | I |  | I
Elegir herramientas de gestión | A/R |  |  | R |  | R
Modelo de base de datos | A |  |  | R |  | C
ACTIVIDADES DE LA FASE DE EJECUCIÓN
Desarrollo del Backend | A |  |  | R |  | R
Integración con APIs | A |  |  | R |  | R
Desarrollo del Frontend | A/R |  |  | C |  | C
Diseño UI/UX | A/R |  |  | I |  | I
ACTIVIDADES DE LA FASE DE CONTROL
Pruebas funcionales y de integración | A |  |  | C |  | R
Pruebas de seguridad y rendimiento | A |  |  | R |  | R
Revisión y validación de entregables | A/R |  |  | A |  | A
ACTIVIDADES DE LA FASE DE CIERRE
Documentación técnica | A/R |  |  | R |  | R
Despliegue y capacitación del cliente | A/R |  |  | R |  | R
Exposición del proyecto | A/R |  |  | R |  | R
Actividad